## 施工計画書
施 工 計 画 書
年 月 日
愛知中部水道企業団
企 業 長 殿
指定給水装置工事事業者
工 事 名 | 給水装置工事及び修繕工事依頼伝票による工事
工事場所 | 本企業団給水区域(豊明市･日進市･みよし市･長久手市･東郷町)内
工事期間 | 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

## 目次
目 次
１ | 工 事 概 要 | １ 頁
２ | 現場組織図及び緊急連絡体制 | ２～６ 頁
（豊明市･日進市･みよし市･長久手市･東郷町）
３ | 主 要 機 械 | ７ 頁
４ | 作業主任者一覧表 | ８ 頁
５ | 施 工 方 法 | ９ 頁
６ | 安全対策及び安全衛生計画について | １０ 頁
７ | 交 通 管 理 | １１～１３ 頁
８ | 残土及び建設廃材処理計画 | １４ 頁
| 別表イ 再生資源利用計画書（実施書） | １５ 頁
| 別表ロ 再生資源利用促進計画書（実施書） | １６ 頁

## 工事概要
１ 工 事 概 要
① 工 事 名 | 給水装置工事及び修繕工事依頼伝票による工事
② 工事場所 | 本企業団給水区域(豊明市･日進市･みよし市･長久手市･東郷町)内
③ 工事期間 | 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

## 豊明市
２－１ 現場組織図及び緊急連絡体制（豊明市）
愛知中部水道企業団 | 豊明市役所 土木課
ＴＥＬ(0561-38-0035) | ＴＥＬ(0562-92-1116)
企業団監督員
愛知県尾張建設事務所 維持管理課
ＴＥＬ(052-961-4419)
施工者
愛知警察署 交通課
ＴＥＬ(0561-39-0110)
ＴＥＬ( - - )
総括安全責任者 | 尾三消防本部 豊明消防署
氏名 | ＴＥＬ(0562-92-0199)
名古屋東労働基準監督署
ＴＥＬ(052-800-0792)
ＮＴＴフィールドテクノ 名古屋社外工事立会センタ
現場代理人 | ＴＥＬ(052-722-9075)
氏名 | 東邦ガス 他工事受付センター
ＴＥＬ(052-872-9556)
中部電力㈱ 緑電力センター
ＴＥＬ(052-622-2385)
緊急依頼病院
給水装置工事主任技術者
氏名 | 工事保険会社
※大雨、出水、強風、地震等の異常気象で災害発生の恐れがある場合、上記の組織構成で常配備体制に入り、
必要に応じ現場内を巡視して警戒します。
緊急発生時には､上記連絡体制により直ちに企業団担当者に連絡を取ると共に、関係各所に速やかに連絡し、
最善の対応をします。
記入必項

## 日進市
２－２ 現場組織図及び緊急連絡体制（日進市）
愛知中部水道企業団 | 日進市役所 土木管理課
ＴＥＬ(0561-38-0035) | ＴＥＬ(0561-73-2926)
企業団監督員
愛知県尾張建設事務所 維持管理課
ＴＥＬ(052-961-4419)
施工者
0 | 愛知警察署 交通課
ＴＥＬ(0561-39-0110)
ＴＥＬ( - - )
総括安全責任者 | 尾三消防本部 日進消防署
氏名 | ＴＥＬ(0561-73-0119)
0
名古屋東労働基準監督署
ＴＥＬ(052-800-0792)
ＮＴＴフィールドテクノ 名古屋社外工事立会センタ
現場代理人 | ＴＥＬ(052-722-9075)
0
氏名 | 東邦ガス 他工事受付センター
0 | ＴＥＬ(052-872-9556)
中部電力㈱ 旭名東電力所
ＴＥＬ(052-778-1278)
緊急依頼病院
給水装置工事主任技術者
0
氏名 | 工事保険会社
0
※大雨、出水、強風、地震等の異常気象で災害発生の恐れがある場合、上記の組織構成で常配備体制に入り、
必要に応じ現場内を巡視して警戒します。
緊急発生時には､上記連絡体制により直ちに企業団担当者に連絡を取ると共に、関係各所に速やかに連絡し、
最善の対応をします。
記入必項

## みよし市
２－３ 現場組織図及び緊急連絡体制（みよし市）
愛知中部水道企業団 | みよし市役所 道路河川課
ＴＥＬ(0561-38-0035) | ＴＥＬ(0561-32-8020)
企業団監督員
愛知県豊田加茂建設事務所
ＴＥＬ(0561-35-9326)
施工者
0 | 豊田警察署 交通課
ＴＥＬ(0565-35-0110)
ＴＥＬ( - - )
総括安全責任者 | 尾三消防本部 みよし消防署
氏名 | ＴＥＬ(0561-36-0119)
0
豊田労働基準監督署
ＴＥＬ(0565-35-2323)
ＮＴＴ 豊田支店
現場代理人 | ＴＥＬ(0565-26-7791)
0
氏名 | 東邦ガス 他工事受付センター
0 | ＴＥＬ(052-872-9556)
中部電力㈱ 豊田電力センター
ＴＥＬ(0565-46-5018)
緊急依頼病院
給水装置工事主任技術者
0
氏名 | 工事保険会社
0
※大雨、出水、強風、地震等の異常気象で災害発生の恐れがある場合、上記の組織構成で常配備体制に入り、
必要に応じ現場内を巡視して警戒します。
緊急発生時には､上記連絡体制により直ちに企業団担当者に連絡を取ると共に、関係各所に速やかに連絡し、
最善の対応をします。
記入必項

## 長久手市
２－４ 現場組織図及び緊急連絡体制（長久手市）
愛知中部水道企業団 | 長久手市役所 土木課
ＴＥＬ(0561-38-0035) | ＴＥＬ(0561-56-0621)
企業団監督員
愛知県尾張建設事務所 維持管理課
ＴＥＬ(052-961-4419)
施工者
0 | 愛知警察署 交通課
ＴＥＬ(0561-39-0110)
ＴＥＬ( - - )
総括安全責任者 | 尾三消防本部 長久手消防署
氏名 | ＴＥＬ(0561-62-0119)
瀬戸労働基準監督署
ＴＥＬ(0561-82-2103)
ＮＴＴフィールドテクノ 名古屋社外工事立会センタ
現場代理人 | ＴＥＬ(052-722-9075)
0
氏名 | 東邦ガス 他工事受付センター
0 | ＴＥＬ(052-872-9556)
中部電力㈱ 旭名東電力所
ＴＥＬ(052-778-1278)
緊急依頼病院
給水装置工事主任技術者
0
氏名 | 工事保険会社
0
※大雨、出水、強風、地震等の異常気象で災害発生の恐れがある場合、上記の組織構成で常配備体制に入り、
必要に応じ現場内を巡視して警戒します。
緊急発生時には､上記連絡体制により直ちに企業団担当者に連絡を取ると共に、関係各所に速やかに連絡し、
最善の対応をします。
記入必項

## 東郷町
２－５ 現場組織図及び緊急連絡体制（東郷町）
愛知中部水道企業団 | 東郷町役場 都市整備課
ＴＥＬ(0561-38-0035) | ＴＥＬ(0561-56-0746)
企業団監督員
愛知県尾張建設事務所 維持管理課
ＴＥＬ(052-961-4419)
施工者
0 | 愛知警察署 交通課
ＴＥＬ(0561-39-0110)
ＴＥＬ( - - )
総括安全責任者 | 尾三消防本部
氏名 | ＴＥＬ(0561-38-0119)
名古屋東労働基準監督署
ＴＥＬ(052-800-0792)
ＮＴＴフィールドテクノ 名古屋社外工事立会センタ
現場代理人 | ＴＥＬ(052-722-9075)
0
氏名 | 東邦ガス 他工事受付センター
0 | ＴＥＬ(052-872-9556)
中部電力㈱ 旭名東電力所
ＴＥＬ(052-778-1278)
緊急依頼病院
給水装置工事主任技術者
0
氏名 | 工事保険会社
0
※大雨、出水、強風、地震等の異常気象で災害発生の恐れがある場合、上記の組織構成で常配備体制に入り、
必要に応じ現場内を巡視して警戒します。
緊急発生時には､上記連絡体制により直ちに企業団担当者に連絡を取ると共に、関係各所に速やかに連絡し、
最善の対応をします。
記入必項

## 主要機械
３ 主 要 機 械
種別 | 作業機械 | 仕様・規格 | 台数
掘 削 | 油圧式バックホー | ㎥ | 台
| 油圧式バックホー | ㎥ | 台
資材運搬 | トラック クレーン | 吊り | 台
残土運搬 | ダンプ トラック | ｔ車 | 台
| ダンプ トラック | ｔ車 | 台
残土整形 | 小型ブルトーザー | ｔ | 台
埋戻整形 | 振動機（タンパー） | kg | 台
| 振動機コンパクター | kg | 台
舗装復旧 | 振動ローラー | ｔ | 台
| 振動ローラー | ｔ | 台
水 替 | 水中ポンプ | φ | 台

## 作業主任者
４ 作業主任者一覧表
作 業 資 格 | 取得者名 | 取得年月日 | 登 録 番 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
※主に給水取出し工事に必要な資格
作 業 資 格 | 取 得 者 名 | 取 得 年 月 日 | 登 録 番 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
|  | 年 月 日 | 第 号
※主に給水取出し工事に必要な資格

## 施工方法
５ 施 工 方 法
工 種 | 施 工 方 法
現 地 調 査 | 企業団監督員及び地元関係者と打合せし、施工方法を検討する。
必要に応じ地下埋設物を調査する。
掘 削 | 深堀にならない様充分注意し、人力にて床堀を行う。既設構造物が
あるところ等は人力にて掘削する。
配 管 | 指定材料を使用し、施工前に監督員の材料検査を受け、管内にゴミ
や砂利等の異物が入らない様、注意して施工する。
管接合は愛知中部水道企業団共通仕様書を充分理解した、豊富な実
務経験と知識を有した資格者が行う。
埋 戻 | 管天10cmまでは山砂を用い、人力にて片締めにならない様充分注意
して行う。それ以上は機械にて行う。
転圧は人力、タコ、コンパクター、タンパー等を使用して、充分な
転圧を行う。
路面仮復旧工 | 厚さ・幅等の寸法を確認する。
路面本復旧工 | 道路占用条件を遵守し、施工資格のある自社又は依頼業者が施工し
良質な工事を行う。

## 安全対策
６ 安全対策及び安全衛生計画について
安全には万全を期すと共に意識の高揚を図るため、以下の対策及び計画を実施する。
・ | 毎朝KYミーティング、ツールボックスミーティングを実施する。
・ | 当日の作業内容と注意点を確認する。
・ | 労働災害の防止のため、車両系建設機械の運転及び操作は、必ず有資格者が行う。
工事について
・ | 近隣住民に対し、必要に応じて工事内容の説明及び協力依頼をする。
・ | 地下埋設物の有無を確認する。
・ | 作業環境の整備をする。
・ | 歩行者等の安全通路の確保及び交通安全の維持確保を図る。
・ | 必要に応じてガードマン等の誘導員を配置する。
・ | 工事用建設機械類及び保安設備の点検整備をする。
・ | 工法の安全化及び工程の適正化を図る。
・ | 建設機械等の操作による騒音、振動及び塵埃等の発生を軽減するよう配慮する。
・ | 工事による規制範囲を最小限にとどめ、通行等の障害にならないよう作業時間を設定する。
・ | たえず現場内の整理、整頓、清潔に努める。
・ | その他、安全管理について全員で話し合う。

## 交通管理
７ 交 通 管 理
各所轄に許可された道路使用書に従い、工事標識、保安設備、交通誘導員を完備すると共に、特に夜間交通に対するバリケード、工事灯などの配置には注意します。また、必要に応じて一般交通、歩行者の安全を図ります。
（１）土砂等の運搬に対する注意事項
①通学時間帯の運行の自主規制を徹底します。
②交通規制、速度規制、積載量を遵守します。
③指定道路以外の通行は禁止すると共に、通学道路及び現場内は徐行運転
します。
④標識、保安設備等について、パトロールによる自主監視を強化します。
（２）保安設備図（別紙）

## 片側交互
保安設備図 片側交互通行
| ：工事表示板 | ：301 標識 | ：カラーコーン
| ：まわり道案内板 | ：工事情報板 | ：パネルフェンス
| ：213 警戒標識 | ：回転灯 | ：トラ柵・コーンバー
| ：補助板付き213警戒標識 | ：ｽﾎﾟｯﾄ型水銀灯 | ：交通誘導員
見 本
30°
余裕区間
③
余裕区間
注 余裕区間長は、工事施工延長、資器材の配置状況により決定するが、一般に10mを標準と
する。工事期間中両端に交通誘導員を配置する。
-記号凡例-
①：211 警戒標識(車線減少) ②：212-2 警戒標識(二方向通行)③：311-F 規制標識
④：329 規制標識 ⑤：｢工事区間終り｣看板 ⑥：｢片側交互通行｣標識
⑦：工事説明板
：301 標識
：工事情報板
：回転灯
：ｽﾎﾟｯﾄ型水銀灯
：カラ－コ－ン
：パネルフェンス
：トラ柵・コーンバー
：交通誘導員
：工事表示板
：まわり道案内板
：213 警戒標識
：補助板付き213警戒標識
④
⑥
④
⑥
④
⑥
④
⑥
100m
③
50m
⑤
100m
50m
⑤

## 通行止
保安設備図 通行止
見 本
注 余裕区間長は、工事施工延長、資器材の配置状況により決定するが、一般に10mを標準と
する。工事期間中両端に交通誘導員を配置する。
-記号凡例-
①：211 警戒標識(車線減少) ②：212-2 警戒標識(二方向通行)③：311-F 規制標識
④：329 規制標識 ⑤：｢工事区間終り｣看板 ⑥：｢片側交互通行｣標識
⑦：工事説明板
：301 標識
：工事情報板
：回転灯
：ｽﾎﾟｯﾄ型水銀灯
：カラーコーン
：パネルフェンス
：トラ柵・コーンバー
：交通誘導員
：工事表示板
：まわり道案内板
：213 警戒標識
：補助板付き213警戒標識
工事個所
③
⑧⑧
⑧⑧
③
100m
50m
⑤
⑤
100m
50m
100m

## 廃材処理計画
８ 残土及び建設廃材処理計画
再生資源の利用の促進に関する法律及び愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱に基づき、再生資源の利用促進及び建設副産物の処理方法に関する事項を記述する。
項目 |  | 処理業者 | 処理地 | 運搬距離 (km) | 備考
アスファルト塊 |  |  |  |  | 処理業者名、処理地、概算運搬距離を記入
コンクリート塊 |  |  |  |  | 処理業者名、処理地、概算運搬距離を記入
建設発生土 |  |  |  |  | 処理業者名、処理地、概算運搬距離を記入
金属くず |  |  |  |  | 処理業者名、処理地、概算運搬距離を記入
廃プラスチック |  |  |  |  | 処理業者名、処理地、概算運搬距離を記入
添付書類
・別表イ 再生資源利用計画書(実施書)
・別表ロ 再生資源利用促進計画書(実施書)
・建設発生土受入地の関係法令に基づく許可書(民間受入地の場合に限る。)の写し
・収集運搬、処理業者の許可書の写し
・廃棄物処理委託契約書の写し
・運搬ルート図(仮置き場と最終処理場所を明記)
企業団監督員は、主要材料は材料立会検査等で確認すれば確認欄に「レ」を記入。
残土廃材処理は、工事完了後建設廃材等管理票(原本)または伝票(原本)等で処理業者、処理地が合致しているか確認すること。

## ＡＳガラ (hidden)
記入例(ASガラ) |  | ①仮置き場と最終処理場所を明記し、運搬経路を記載すること。 ②処分業者との委託契約書及び産業廃棄物処分業許可証の写しを添付すること。
８．残土及び建設廃材処理計画書 平成 年 月 日
1 | 受注業者 | #REF!
2 | 工事名 | 給水承認工事及び修繕伝票工事
3 | 工事場所 | 四市一町（豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町）
4 | 排出期間 | 第1回 ㎥ 第2回 ㎥
H30.4.1～31.3.31 ( )ｔ ( )ｔ
5 | 処理材の分類 | 1 残土等建設廃材以外のもの 2 建設廃材
6 | 処理材の分類 | 1 土砂 2 破砕岩 3 汚泥不良土 4 コンクリート
5 鉄筋コンクリート 6 アスファルト類 7 石材、レンガ
8 その他（ ）
7 | 処理の場所 | 市・町
地区 1 現場内 2 現場外
8 | 処理材の量 | （ ） |  | ㎥ | 〔 （ ）内は6の分類番号記入 〕
ｔ
9 | 処分の方法 | 1 埋立盛土 2 廃棄 3 資材として利用 4 売却 5 その他（ ）
10 | 中間処理方法 | 1 未処理 2 粉砕子割（ cm） 3 分解処理 4 脱水乾燥 5 その他（ ）
11 | 処理地の種類 | 1 公共工事現場 2 公有地 3 公共処理施設 4 民間工事現場
5 民間処理施設 6 自家私有地 7 他家私有地 8 その他（ ）
12 | 処理地の届出 | 1 処理地として届出許可不要
|  | 2 処理地として届出許可 要 [ |  |  | Ⅰ 3,000㎥以上 ア 届出許可済
Ⅱ 他の法令に該当 イ 届出許可未済
13 | 処分の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 処分専業者（許可業者）
|  |  | イ 下請 |  | イ 処分専業者以外
14 | 運搬の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 収集運搬業者
|  |  | イ 下請 |  | イ 収集運搬業者以外
15 | 運搬距離 | km 1 自由処分 2 指定処分
16 | 処理経費 | 1 中間処理 円/㎥又円/ｔ 2 運搬経費 円/㎥又円/ｔ
3 投 棄 量 円/㎥又円/ｔ 4 売 却 円/㎥又円/ｔ
5 整 地 料 円/㎥又円/ｔ 6 経 費 計 円/㎥又円/ｔ
17 | 処分場の問題点 | 1 困難性なし 2 困難性有り[ |  |  | ア 処分地
イ 運 搬
（注）
1. 残土については、100㎥以上のものは、全て提出すること。
2. 建設廃材については、少量でも排出すること。
3. 箇所図は市販の国土地理院地形図(1／50,000)を貼付し使用すること。(管内については、別様式でも良い。)
4. 工事現場(仮置き場)から最終処理場所までの運搬経路を朱書きし、運搬距離を記入すること。
その他（ ）
[

## 再生資源利用計画書(実施書)
別表イ |  | 再生資源利用計画書（実施書） ―建設資材搬入工事用― | [27 empty] | ※ |  |  | 内のみ記入してください
表面
１.工事概要（実施） | [13 empty] | 発注担当者 チェック欄 | [5 empty] | 請負会社 | [23 empty] | 請負会社コード*２
発注機関名 | [9 empty] | 発注機関コード*１ |  |  |  | 担当者 | [5 empty] | 建設業許可または解体工事業登録(該当であれば記入) | [12 empty] | 大臣 知事 |  | 号 | [14 empty] | 記入年月日 |  |  |  |  | R. |  | 年 |  | 月 |  | 日
[14 empty] | TEL | [5 empty] | 会社所在地 | [21 empty] | ＴＥＬ | [7 empty] | 工事責任者
[42 empty] | ＦＡＸ | [7 empty] | 調査票記入者
工事名 | [15 empty] | 工種種別コード*３ |  |  | 請負金額 | 千億 | 百億 | 十億 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | １万円未満四捨五入 |  |  |  | 左記金額のうちの再資源化等に要した費用
[18 empty] | - | [9 empty] | ０，０００円 （税込み） |  |  |  | 千億 | 百億 | 十億 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | １万円未満四捨五入 |  |  |  | 建築面積 |  |  | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 |  | 階数 |  | 地上 |  |  |  | 階
工事施工場所 |  |  |  |  | 都 道 |  |  |  | 市 区 | [5 empty] | 住所コード*４ |  |  |  | 工 期 | 令和 |  | 6 |  | 年 | 4 |  |  | 月 | 1 |  | 日から | [8 empty] | ０，０００円 （税込み） | [13 empty] | ｍ2
[5 empty] | 府 県 |  |  |  | 町 村 | [10 empty] | 令和 |  | 7 |  | 年 | 3 |  |  | 月 | 31 |  | 日まで | 千億: 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  |  | 延床面積 | [9 empty] | ｍ2 |  |  | 地下 |  |  |  | 階
工事概要 |  |  | 給水装置工事及び修繕工事依頼伝票による工事 | [8 empty] | 施工条件の内 容（再生資源 の利用に関す る特記事項等） | [19 empty] | 千億: 令和; 千万: 年; 万: 月 |  | 日 |  |  | 構造 （数字に○をつける） |  |  | １．鉄筋コンクリート造 | [6 empty] | ２．鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | ３．鉄骨造
[32 empty] | 千億: 建築・解体工事のみ 右欄に記入してください | [7 empty] | ４．コンクリートブロック造 | [6 empty] | ５．木造 | [5 empty] | ６．その他
[44 empty] | 使途 （数字に○をつける） |  |  | １．居住専用 | [5 empty] | ２．居住産業併用 | [5 empty] | ３．事務所
[47 empty] | ４．店舗 | [5 empty] | ５．工場、作業所 | [5 empty] | ６．倉庫
[47 empty] | ７．学校 | [5 empty] | ８．病院診療所 | [5 empty] | ９．その他
２.建設資材利用計画（実施） | [7 empty] | 注：コード*5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [35 empty] | ＊解体工事については，建築面積をご記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [10 empty] | 再生資材の供給元 （再生資材を利用した場合に記入してください） | [47 empty] | 再生資源 利用率 Ｂ/Ａ×100
分 類 |  | 小分類 コード*5 |  | 規格 |  | 主な利用用途 コード*6 |  | 利用量（A） |  |  | 再生資材の供給元施設(購入先)、工事等の名称 | [7 empty] | 供給元 種類 コード*７ |  | 施工条件 内容 コード*８ |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [20 empty] | 再生資材の名称 コード*９ | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） （注１）
住所コード *４
特定建設資材 | コンクリート | [8 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 合計 | [7 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| コンクリート 及び鉄から 成る建設 資材 | [8 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 合計 | [7 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| 木 材 | [8 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 合計 | [7 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| アスファルト 混合物 | [8 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 合計 | [7 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
その他の建設資材 | 土 砂 | [8 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 |  |  |  |  | ％
[10 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 |  |  |  |  | ％
[10 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | 合計 | [7 empty] | 締めｍ3 | [46 empty] | 締めｍ3 |  |  |  |  | ％
| 砕 石 |  |  | RC | [5 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 |  |  |  |  | ％
[10 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 |  |  |  |  | ％
[10 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | 合計 | [7 empty] | ｍ3 | [46 empty] | ｍ3 |  |  |  |  | ％
| その他 （再生資材のみ記入） | [8 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[10 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 合計 | [7 empty] | トン | [46 empty] | トン |  |  |  |  | ％
コード*５ | [8 empty] | コード*６ | [5 empty] | コード*７ | [8 empty] | コード*８ | [7 empty] | 万: コード*９
コンクリートについて | [8 empty] | アスファルト混合物について | [5 empty] | 再生材の供給元 | [6 empty] | 施工条件について | [9 empty] | 万: コンクリートについて
| １.生コン 2.無筋コンクリート二次製品 3.その他 | [7 empty] | 1.表層 2.基層 | [6 empty] | 1.現場内利用 | [6 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [16 empty] | 1.再生生コン 2.再生無筋コンクリート二次製品 3.その他 | [12 empty] | 注１：再生資材利用量について
コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [8 empty] | 3.上層路盤 4.歩道 | [6 empty] | 2.他の工事現場（陸上） | [6 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [8 empty] | 万: コンクリート及び鉄から成る建設資材について
| 1.鉄筋コンクリート二次製品 2.その他 | [7 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [6 empty] | 3.他の工事現場（海上） | [23 empty] | 1.再生有筋コンクリート二次製品 2.その他 | [11 empty] | アスファルト混合物等で、利用した 再生材（製品）の中に、新材が混入し 低る場合であっても、新材混入分を 含んだ再生資材（製品）の利用量を 記入してください。
木材について | [8 empty] | 土砂について | [6 empty] | 4.再生資源化施設 | [15 empty] | 万: 木材について
| 1.木材（ボード類を除く） 2.木質ボード | [7 empty] | 1.道路路体 2.路床 3.河川築堤 | [6 empty] | 5.ストックヤード | [23 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） 2.再生木質ボード
アスファルト混合物について | [8 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [6 empty] | 6.その他 | [15 empty] | 万: アスファルトコンクリート混合物について
| 1.粗粒度アスコン | [7 empty] | 5.住宅造成用 6.水面埋立用 | [30 empty] | 1.再生粗粒度アスコン
| 2.密粒度アスコン（開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） | [7 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [30 empty] | 2.再生密粒度アスコン（開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む）
| 3.細粒度アスコン |  |  | 4.アスファルトモルタル |  |  |  |  | 8.その他（具体的に記入） | [30 empty] | 3.再生細粒度アスコン 4.再生アスファルトモルタル
| 5.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [7 empty] | 砕石について | [30 empty] | 5.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
土砂について | [8 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [22 empty] | 万: 土砂について
| 1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 | [7 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [30 empty] | 1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土
| 4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土 | [7 empty] | 3.構造物の裏込材、基盤材 | [30 empty] | 4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土
| 7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂 | [7 empty] | 4.その他 | [30 empty] | 7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂
| 9.山砂、山土等の購入土、採取土 | [7 empty] | その他について（利用用途を具体的に記入） | [30 empty] | 9.山砂、山土等の購入土、採取土
砕石について | [31 empty] | 万: 砕石について
| 1.クラシャーラン 2.粒度調整砕石 3.鉱さい 4.単粒度砕石 | [38 empty] | 1.再生クラシャーラン 2.再生粒度調整砕石 3.鉱さい
| 5.ぐり石 6.その他 | [38 empty] | 4.その他
その他について（再生資材の名称を具体的に記入） | [31 empty] | 万: その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
別表ロ |  | 再生資源利用促進計画書（実施書） ―建設副産物搬出工事用― | [27 empty] | ※ |  | 百億: 内のみ記入してください
１.工事概要 |  | 表面（別表イ）に必ずご記入ください | [28 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は,解体分と 新築分の数量を区分し,それぞれ別に様式を作成して下さい。 | [27 empty] | 裏面
2.建設副産物搬出計画（実施） | [8 empty] | 現場内利用の欄には、発生量（掘削等）現場内で利用したものについて御記入ください。
ｺｰﾄﾞ*14(ｺｰﾄﾞ*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入)
１.山砂利等採取跡地 ２.処分場の覆土 ３.池沼等の水面埋立 ４.谷地埋立 5.農地受入 6.その他
建設副産物 の種類 |  |  | ①発生量 |  | 現場内利用・減量 | [10 empty] | 現場外搬出について | [45 empty] | 再生資源利用 促進率
[5 empty] | 現場内利用 | [5 empty] | 減量化
[16 empty] | 搬出先名称 | [11 empty] | 施工条件の 内容 コード*12 |  |  | 搬出先場所 | [10 empty] | 搬出先 の種類 コード *13 | 受入地 の用途 コード *１4 |  | ④現場外搬出量 | [12 empty] | ⑤再生資源 利用促進量 （注2）
| 場外搬出時 の性状 |  | （掘削等） |  | 用途 コード *10 |  | ②利用量 |  |  |  | 減量法 コード *11 |  | ③減量化量 | [9 empty] | 区分 どちらかに○を 付けてください | [8 empty] | 千万: 住所コード *4 | 運搬距離 | [11 empty] | うち現場内 改良分 | [9 empty] | ②+③+⑤
|  |  | =②+③+④ | [5 empty] | うち現場内 改良分 | [6 empty] | 3ヶ所まで記入できます。４ヶ所以上に わたる時は,用紙を換えて下さい。 | [46 empty] | ① | （％）
千百十一
特定建設資材廃棄物 | コンクリート魂 |  | トン |  |  |  | トン |  | トン | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
| 建設発生木材 （木材が廃棄物 になったもの） |  | トン |  |  |  | トン |  | トン |  |  |  | トン |  |  | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [9 empty] | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
| アスファルト・ コンクリート魂 |  | トン |  |  |  | トン |  | トン | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
建設廃棄物 | 建設発生木材 （伐木材、除根 材など） |  | トン |  |  |  | トン |  | トン | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [9 empty] | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
| 建設汚泥 |  | トン |  |  |  | トン |  | トン |  |  |  | トン |  |  | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
| 建設混合廃棄物 |  | トン |  |  |  | トン |  | トン |  |  |  | トン |  |  | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [6 empty] | トン
| 金属くず |  | トン | [9 empty] | トン |  |  | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [9 empty] | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
| 廃プラスチック |  | トン | [12 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [9 empty] | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
| 紙くず |  | トン | [12 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [9 empty] | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
| アスベスト （発散性） |  | トン | [9 empty] | トン |  |  | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [9 empty] | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
| その他の分散さ れた廃棄物 |  | トン | [12 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン | [9 empty] | トン |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | トン
建設発生土 | 第一種 建設発生土 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
| 第二種 建設発生土 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
| 第三種 建設発生土 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
| 第四種 建設発生土 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
| 浚渫土 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 | [6 empty] | 搬出先１ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[16 empty] | 搬出先２ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
[16 empty] | 搬出先３ | [8 empty] | 公共 民間 | [15 empty] | Km | [6 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3
| 合計 |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  | 地山ｍ3 | [35 empty] | 地山ｍ3 | [6 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
|  | コード*１０ | [6 empty] | コード*11 | [7 empty] | コード*12 | [11 empty] | コード*13(詳細は「表-４」参照のこと)
|  |  | 1.路盤材 2.裏込材 | [5 empty] | 1.焼却 2.脱水 | [7 empty] | 施工条件について | [10 empty] | 再生資源利用促進 |  |  |  | 万: 最終処分場・その他 | [15 empty] | 注2：再生資源利用促進量について
|  |  | 3.埋戻し材 | [5 empty] | 3.天日乾燥 | [8 empty] | 1.A指定処分 | [9 empty] | （再生利用された場合） |  |  |  | 万: （処分された場合）
|  |  | 4.その他（具体的に記入） | [5 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [8 empty] | （発注時に指定されたもの） | [10 empty] | 1.他の工事現場（内陸：公共、民間をふくむ） | [10 empty] | 6.最終処分場(海面処分場） | [15 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[18 empty] | 2.B指定処分（もしくは準指定処分） | [10 empty] | 2.再資源化施設（土質改良プラントを含む） | [10 empty] | 7.最終処分場（内陸処分場） | [15 empty] | （コード*13）が1.～5.の合計
[18 empty] | （発注時に指定されていないが、 | [10 empty] | 3.有償売却（土工事請負業者が建設副産物を売却し, | [10 empty] | 8.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
[18 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） | [10 empty] | 代金を得た場合） | [10 empty] | 9.焼却施設・再生処分場へ持ち込むための中間
[18 empty] | 3.自由処分 | [10 empty] | 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている | [10 empty] | 処理施設
[29 empty] | 場合） | [10 empty] | 10.その他（具体的に記入）
5.海面埋立事業（海岸、海浜事業を含む）